Дополнения к основному этапу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки реализации | Координатор, исполнитель | Ожидаемые результаты проведения мероприятия |
| 2.17 | Совещание с директорами и заместителями директоров об участии в сетевом проекте «Время роста» | 11.03.2022 | Директор  Заместитель директора по УМР | Заявки от школ Тисульскаого МО на участие в проекте |
| 2.18 | Подготовка опросной формы для выявления дефицитов информационно-коммуникационных компетенций учителей школ Тисульского МО, вошедших в проект | 14.03.2022 | Директор  Заместитель директора по УМР | Подготовлена опросная Google форма |
| 2.19 | Проведение опроса учителей школ Тисульского МО, вошедших в проект | 15-17.03.2022 | Заместитель директора по УМР | Проведен анализ результатов опроса, составлены списки мобильных групп по дефицитарным компетенциям |
| 2.20 | Регистрация учителей школ Тисульского МО, вошедших в проект, на платформе «Сферум» МАОУ Тисульской СОШ № 1 | 17-18.03.2022 | Заместитель директора по УМР | Выполнена регистрация учителей |
| 2.21 | Проведение пробных видеозвонков с учителями школ, вошедших в проект | 21-25.03.2022 | Заместитель директора по УМР | Проведена оценка технических возможностей участия заявленных школ Тисульского МО в сетевом проекте |
| 2.22 | Педагогический совет «Опыт работы на информационно-коммуникационной платформе «Сферум» | 28.03.2022 | Директор  Заместитель директора по УМР | Педагогический совет проведен в гибридном формате: учителя школ Тисульского МО подключились к педсовету онлайн |
| 2.23 | Совещание онлайн с учителями школ Тисульского МО по вопросам сетевого взаимодействия на перспективу | 28.03.2022 | Директор  Заместитель директора по УМР | Согласован перечень мероприятий, направленных на повышение информационно-коммуникационных компетенций |
| 2.24 | Назначение учителей-консультантов из состава педагогов МАОУ Тисульской СОШ № 1 | 28.03.2022 | Директор  Заместитель директора по УМР | Подготовлены списки учителей-консультантов |
| 2.25 | Подготовка содержания занятий на период с 29.03 по 01.04.2022 | 28.03.2022 | Заместитель директора по УМР | Согласован план занятий |
| 2.26 | Занятия онлайн с учителями школ Тисульского МО | 29.03-01.04.2022 | Заместитель директора по УМР  Учителя-консультанты | Представлены продукты деятельности учителей школ Тисульского МО за указанный период |
| 2.26 | Подготовка содержания занятий на период с 11.по 25.04.2022 | 04-07.04.2022 | Заместитель директора по УМР  Учителя-консультанты | Подготовлен план занятий |
| 2.27 | Организация занятий с учителями школ Тисульского МО | 11-25.04.2022 | Заместитель директора по УМР  Учителя-консультанты | Представлены продукты деятельности учителей школ Тисульского МО за указанный период |
| 2.28 | Подготовка опросной формы оценки эффективности занятий | 20.04.2022 | Директор  Заместитель директора по УМР | Подготовлена опросная форма |
| 2.29 | Проведение опроса учителей школ Тисульского МО | 25-29.04.2022 | Директор  Заместитель директора по УМР | Проведен анализ результатов опроса, составлены списки мобильных групп по дефицитарным компетенциям |